ПЛАН

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в  МОУ СОШ №7

на 2013 – 2014 год

| Наименование мероприятий | Ожидаемый результат | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение ФГОС ООО |
| Корректировка и обновление нормативно – правовой базы по ФГОС ООО | Локальная нормативно-правовая база соответствует требованиям ФГОС ООО | Январь-май 2013 год | Директор, заместители директора |
| Приведение должностных инструкций работников в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Обновленные должностные инструкции работников учреждения | Январь-май 2013 год | Директор, заместители директора |
| Коррекция учебного плана школы согласно требованиям ФГОС ООО | Сформированный и утвержденный учебный план для обучающихся 5-х классов | Май 2013 год | Заместитель директора |
| Разработка ООП ООО с учетом требований ФГОС к основной образовательной программе | Разработанная и утвержденная основная образовательная программа основного общего образования | Февраль – май 2013 год | Заместители руководителя, рабочая группа |
| Организационное, методическое сопровождение ФГОС ООО |
| Создание координационного совета, обеспечивающего координацию действий коллектива и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | Создание и определение функционала координационного совета | Январь 2013 год | Директор, заместитель директора |
| Проведение самоанализа по готовности учреждения к введению ФГОС ООО | Карта самоанализа готовности учреждения к введению ФГОС | Январь 2013 год | заместитель директора |
| Разработка и утверждение дорожной карты по введению ФГОС ООО | Дорожная карта по введению ФГОС | Январь-февраль 2013 год | заместитель директора |
| Разработка педагогами рабочих программ по учебным предметам 5 класса с учетом формирования УУД | Разработаны и утверждены рабочие программы по учебным дисциплинам учебного плана | Февраль – август 2013 год | Педагоги |
| Организация и проведение семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС | В течение года | Заместители директора |
| Разработка программ: - воспитания и социализации обучающихся; - формирования УУД; - внеурочной деятельности; - коррекционной программы | Разработанные программы | Март – апрель 2013 год | Заместители директора, рабочая группа |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |
| Освещение мероприятий по введению ФГОС ООО | Открытость и доступность информации, организовано взаимодействие между субъектами образовательного процесса | постоянно | Заместители директора |
| Изучение в коллективе базовых документов по введению ФГОС ООО | Знание федеральной нормативно-правовой базы | постоянно | Заместители директора |
| Информирование родителей (законных представителей) обучающихся 5-х классов об особенностях организации образовательного процесса в условиях ФГОС ООО | Родительская общественность знает об особенностях организации образовательного процесса в условиях ФГОС | Май 2013 год | Заместители директора, классные руководители 5-х классов |
| Кадровое обеспечение ФГОС ООО |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений учителей | Скорректированный план повышения квалификации педагогических работников | Апрель-май 2013 год | Заместитель директора |
| Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения |  |  |  |
| Курсовая подготовка педагогов по введению ФГОС ООО | Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов по вопросам введения ФГОС | В течение года | Заместители директора |
| Тематические консультации, семинары, практикумы по актуальным проблемам введения ФГОС ООО |  |  |  |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО |
| Мониторинг оснащенности образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Скорректированный план совершенствования МТБ учреждения | Март 2013 год | Заместители директора, руководители МО |
| Приведение МТБ в соответствие с требованиями ФГОС ООО |  | Февраль – август 2013 год | Директор, заместители директора |
| Приведение МТБ в соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда |  | В течение года | Директор, заместители директора |